## 準備スケジュール
大晃産業様 管理職候補育成プログラム 準備スケジュール
No. | 時期・期限 | タスク区分 | タスク内容 | 担当 | 状態 | 備考
1 | 3月11日〜14日 | 日程調整 | 全12回の候補日一覧をメールで送付（桑田様宛、萩原様CC） | えんのした | 未着手 | 各月中旬の候補日2〜3案を提示
2 | 3月11日〜14日 | メンバー確定 | メンバー構成表（役割別）を送付 | えんのした | 未着手 | 塾生12名＋コーディネーター4名＋塾長の構成案を提示
3 | 3月11日〜14日 | 事前案内 | 塾生向け案内書を送付 | えんのした | 未着手 | 研修の目的・選抜理由・心構えを記載
4 | 3月11日〜14日 | 事前案内 | コーディネーター向け案内書を送付 | えんのした | 未着手 | 役割・期待・関わり方を記載
5 | 3月11日〜14日 | 合宿準備 | 合宿の実施可否・候補地について確認依頼 | えんのした | 未着手 | 第11回（4月予定）1泊2日
6 | 3月14日〜20日 | 日程調整 | 候補日の回答・調整（先方） | 大晃産業/CHI桑田様 | 未着手 | 可能な限り同じ曜日に揃える
7 | 3月14日〜20日 | メンバー確定 | メンバーリストの記入・返送（先方） | 大晃産業 | 未着手 | 塾生・コーディネーター・塾長の確定
8 | 3月14日〜20日 | 合宿準備 | 合宿の方向性回答（先方） | 大晃産業 | 未着手
9 | 3月23日 | 打合せ | 訪問打合せ（午前10時〜） | えんのした/大晃産業 | 未着手 | 日程確定・メンバー確定・研修内容詳細の詰め
10 | 3月23日 | 打合せ | 参加メンバーのスキル確認（PowerPoint等） | えんのした | 未着手 | 研修内容のレベル調整に反映
11 | 3月23日 | 打合せ | 課題図書の提示可否を確認 | えんのした | 未着手 | 4回分程度を想定
12 | 3月23日 | 打合せ | 研修振り返りシートの運用方法を合意 | えんのした | 未着手 | 上司との進捗確認の仕組み含む
13 | 3月23日 | 合宿準備 | 合宿会場の候補決定 | えんのした/大晃産業 | 未着手
14 | 4月上旬 | 資材準備 | 研修振り返りシート最終版の作成 | えんのした | 未着手 | A3 Excelシート
15 | 4月上旬 | 資材準備 | 課題図書の選定・発注 | えんのした/大晃産業 | 未着手
16 | 4月中旬 | 事前案内 | 上司向けオリエンテーション実施（30分・無料） | えんのした | 未着手 | 研修開始前に実施
17 | 5月上旬 | 資材準備 | 第1回研修資料の完成 | えんのした | 未着手
18 | 5月中旬 | 事前案内 | 参加者への最終案内・事前課題送付 | えんのした | 未着手
19 | 6月（第1回） | 研修実施 | 第1回研修「オリエンテーション＆管理職の役割認識」 | えんのした | 未着手